## 项目时间进度表
图 例 |  |  | 【智慧教育3.0】项目时间进度表 （更新时间：2020年1月5日）
| 计划工期 | 追加计划工期
| 实际工期（正常） | 实际工期（延期）
时间计划 | [6 empty] | 2020-03-01
项目 |  | 具体工作 | 进度 | 负责方 | 盛灿投入资源 | 工期 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[7 empty] | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五
项目规划 |  | 1. 增加健康上报的修改功能。 | 100% | 盛灿科技 | 产品：3 | 计划 | [16 empty] | 测试 |  |  | 发布 | bar: 四 to 五
实际
UI 设计 |  | 1. 提交页面的 2.应用管理（暂不做） 3.接口管理 | 0% | 盛灿科技 | 后端：X | 计划 | bar: 二 to 五
实际
在线课堂应用接入 |  | 1.单独小程序申请 2.提供开发者账号及接口 3.进行接口调试 | 0% | 盛灿科技/ 小鹅通 | 产品：1 运营：1 前端：X 后端：X 测试：1 运维：1 | 计划 | 五: 小程序申请及认证; 六: 小程序申请及认证 提供开发者账号及接口; 二: 小鹅通进行接口调试 |  | 双方联调 | 测试 | 发布
实际